## 개발 일정
▼ 다머니 어플리케이션 개발 일정
[8 empty] | 기획 | 아트 | 프로그래밍
항목 | 설명 | 10월 1~7일 | 10월 8일~14일 | 10월 15일~21일 | 10월 22일~28일 | 10월 29일~11월 4일 | 11월 5일~11일 | 11월 12일~18일 | 11월 19일~25일 | 11월 26일~2일
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차
일정 수립 | 제시 후 각 파트와의 논의 필요 | bar: 1주차
요소 확정 | 대표님과 논의 필요 | bar: 1주차
기본 흐름도 | 전체 페이지 흐름을 설명 | bar: 1주차
로비 그룹 기획서 작성 | 로비의 흐름과 UI를 작성 | bar: 2주차
캐릭터 및 성장 기획서 작성 | 캐릭터와 아이템, 성장에 대해 작성 | bar: 2주차 to 3주차
샵 관리 기획서 작성 | 샵에서의 처리에 대해 작성 | bar: 3주차
계정 및 로그인 그룹 기획서 작성 | 계정 관련 내용과 로그인 그룹의 UI를 작성 | bar: 4주차
관리툴 기획서 작성 | 웹상에서 서버를 통해 관리할 내용에 대해 작성 | bar: 5주차
데이터 및 밸런싱 작업 | 캐릭터 및 아이템 밸런싱, 쿠폰 데이터 작업 | bar: 6주차 to 7주차
후속 피드백 | 그래픽 및 구현 작업을 트래킹하여 피드백 | bar: 6주차 to 9주차
메인 아트 컨셉 | 전체적인 그래픽 방향과 시안을 제시 | bar: 1주차 to 2주차
캐릭터 컨셉 | 캐릭터 그래픽 방향과 시안을 제시 | bar: 1주차 to 2주차
로비 그룹 그래픽 작업 | 로비 관련 리소스 작업 | bar: 3주차
로그인 그룹 그래픽 작업 | 로그인 관련 리소스 작업 | bar: 4주차
캐릭터 그래픽 작업 | 캐릭터 및 성장 목록 리소스 작업 | bar: 5주차
아이템 그래픽 작업 | 아이템 목록에 대한 리소스 작업 | bar: 6주차
기타 그래픽 작업 | 출석체크, 팝업, 기타 작업 | bar: 6주차
인트로 작업 | 인트로 시안과 리소스 작업 | bar: 7주차
아이콘 작업 | 아이콘 시안과 리소스 작업 | bar: 7주차
그래픽 폴리싱 | 전체적인 폴리싱을 진행 | bar: 8주차 to 9주차
저장소 작업 | 저장소를 생성하고, 기반 소스를 제작 | bar: 2주차
환경 기반 작업 | 기본 어플 환경 및 전체 흐름의 레이아웃 구현 | bar: 2주차
로비 그룹 UI 구현 | UI 연결 작업 | bar: 3주차
캐릭터 및 성장 구현 | 성장 구현 및 서버 작업 | bar: 3주차 to 4주차
아이템 드랍 구현 | 광고 결과 구현 및 서버 작업 | bar: 4주차
계정 작업 | 계정 데이터, 캐시 데이터 및 서버 작업 | bar: 5주차
로그인 그룹 UI 구현 | UI 연결 작업 | bar: 5주차 to 6주차
외부 앱 광고 구현 | 외부 앱과의 처리 및 연동 작업 | bar: 6주차 to 7주차
쿠폰 관리 작업 | 발급받은 쿠폰 관리 구현 | bar: 6주차 to 7주차
관리툴 작업 | 쿠폰 및 광고 관련 관리 툴 작업 (필요 시) | bar: 8주차
폴리싱 | 각종 폴리싱 및 최적화 | bar: 8주차 to 9주차