## 개발 일정
▼ 다머니 어플리케이션 개발 일정
[8 empty] | 기획 | 아트 | 프로그래밍
항목 | 설명 | 10월 1~7일 | 10월 8일~14일 | 10월 15일~21일 | 10월 22일~28일 | 10월 29일~11월 4일 | 11월 5일~11일 | 11월 12일~18일 | 11월 19일~25일 | 11월 26일~2일
|  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차
일정 수립 | 제시 후 각 파트와의 논의 필요 | bar: 1주차
요소 확정 | 대표님과 논의 필요 | bar: 1주차
기본 흐름도 | 전체 페이지 흐름을 설명 | bar: 1주차
로비 그룹 기획서 작성 | 로비의 흐름과 UI를 작성 | bar: 2주차
캐릭터 및 성장 기획서 작성 | 캐릭터와 아이템, 성장에 대해 작성 | bar: 2주차 to 3주차
샵 관리 기획서 작성 | 샵에서의 처리에 대해 작성 | bar: 3주차
계정 및 로그인 그룹 기획서 작성 | 계정 관련 내용과 로그인 그룹의 UI를 작성 | bar: 4주차
관리툴 기획서 작성 | 웹상에서 서버를 통해 관리할 내용에 대해 작성 | bar: 5주차
데이터 및 밸런싱 작업 | 캐릭터 및 아이템 밸런싱, 쿠폰 데이터 작업 | bar: 6주차 to 7주차
후속 피드백 | 그래픽 및 구현 작업을 트래킹하여 피드백 | bar: 6주차 to 9주차
메인 아트 컨셉 | 전체적인 그래픽 방향과 시안을 제시 | bar: 1주차 to 2주차
캐릭터 컨셉 | 캐릭터 그래픽 방향과 시안을 제시 | bar: 1주차 to 2주차
로비 그룹 그래픽 작업 | 로비 관련 리소스 작업 | bar: 3주차
로그인 그룹 그래픽 작업 | 로그인 관련 리소스 작업 | bar: 4주차
캐릭터 그래픽 작업 | 캐릭터 및 성장 목록 리소스 작업 | bar: 5주차
아이템 그래픽 작업 | 아이템 목록에 대한 리소스 작업 | bar: 6주차
기타 그래픽 작업 | 출석체크, 팝업, 기타 작업 | bar: 6주차
인트로 작업 | 인트로 시안과 리소스 작업 | bar: 7주차
아이콘 작업 | 아이콘 시안과 리소스 작업 | bar: 7주차
그래픽 폴리싱 | 전체적인 폴리싱을 진행 | bar: 8주차 to 9주차
저장소 작업 | 저장소를 생성하고, 기반 소스를 제작 | bar: 2주차
환경 기반 작업 | 기본 어플 환경 및 전체 흐름의 레이아웃 구현 | bar: 2주차
로비 그룹 UI 구현 | UI 연결 작업 | bar: 3주차
캐릭터 및 성장 구현 | 성장 구현 및 서버 작업 | bar: 3주차 to 4주차
아이템 드랍 구현 | 광고 결과 구현 및 서버 작업 | bar: 4주차
계정 작업 | 계정 데이터, 캐시 데이터 및 서버 작업 | bar: 5주차
로그인 그룹 UI 구현 | UI 연결 작업 | bar: 5주차 to 6주차
외부 앱 광고 구현 | 외부 앱과의 처리 및 연동 작업 | bar: 6주차 to 7주차
쿠폰 관리 작업 | 발급받은 쿠폰 관리 구현 | bar: 6주차 to 7주차
관리툴 작업 | 쿠폰 및 광고 관련 관리 툴 작업 (필요 시) | bar: 8주차
폴리싱 | 각종 폴리싱 및 최적화 | bar: 8주차 to 9주차

## 속성 작업
▼ 다머니 계정 및 데이터 속성 목록
1. {accountClass} : 계정이 갖는 속성 목록이다.
name | type | default | read&write | data | desc.
id | str | none | readOnly | client&server | id 이다. 바로 시작 시, 임의의 id를 생성하고, 이후 교체한다.
password | str | none | readOnly | client&server | 비밀번호 이다. 바로 시작 시, 임의의 password를 생성하고, 이후 교체한다.
nick | str | none | editable | client&server | 닉네임 이다. 바로 시작 시, 클라이언트에만 저장한다.
character | int | 0 | editable | client&server | 현재 사용중인 캐릭터의 번호이다. 0은 기본 제공 캐릭터이다. 바로 시작 시, 클라이언트에만 저장한다.
cash | int | 0 | editable | client&server | 적립금이다. 바로 시작 시, 클라이언트에만 저장한다.
items | list | null | editable | client&server | 보유 아이템 목록이다. 바로 시작 시, 클라이언트에만 저장한다.
2. {itemClass} : 아이템이 갖는 속성 목록이다.
name | type | default | read&write | data | desc.
name | str | none | readOnly | client&server | 아이템 이름이다.
Level | int | 1 | readOnly | client&server | 해당 아이템이 등장할 최소 레벨이다.
placed | bool | FALSE | editable | client | 해당 아이템의 아이템 지도에 사용되어있는지 여부이다.
price | int | 0 | editable | client&server | 해당 아이템의 가치 가격이다.
dropProb | float | 1 | readOnly | client&server | 해당 아이템의 드롭 확률이다.
icon | img | - | readOnly | client&server | 아이템 아이콘 이미지이다.
rank | str | 일반 | readOnly | client&server | 아이템의 희귀도이다.
3. {chraracterClass} : 캐릭터가 갖는 속성 목록이다.
name | type | default | read&write | data | desc.
class | str | none | readOnly | client&server | 캐릭터 이름이다.
level | int | 1 | editable | client&server | 레벨이다. 바로 시작 시, 클라이언트에만 저장한다.
exp | int | 0 | editable | client&server | 경험치이다. 바로 시작 시, 클라이언트에만 저장한다.
evolveLevel | int | 0 | editable | client&server | 현재 진화 단계이다.
dropBonus | float | 1 | editable | client&server | 아이템 드롭 보너스로, 드롭 확률에 곱하여 사용된다.
cashBonus | float | 1 | editable | client&server | 캐시 보너스로, 캐시 받는 시점에 곱하여 사용된다.
expBonus | float | 1 | editable | client&server | 경험치 보너스로, 받는 경험치에 곱하여 사용된다.

## AD_LIST
※ 광고 목록 데이터
1. 다머니에서 관리하는 광고의 데이터이다.
2. 1차로는 클라이언트에서 관리하고, 11월 이후 버전에서 서버에서 관리한다.
| no | name | icon | type | reward | state | period | link | desc | barcode
설명 | 광고 번호 | 광고 명 | 아이콘 | 광고타입 | 보상금액 | 완료여부 | 등록기간 | 링크 | 설명 | 바코드키
type | int | lstr | img | str | int | bool | yymmdd - yymmdd | link | lstr | int
| 0 | Syrup Wallet | / | 설치형 | 1100 | FALSE | 000101 - 991201 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skt.skaf.OA00026910 | none | 0
| 1 | Daum | / | 실행형 | 1500 | FALSE | 000101 - 991201 | https://play.google.com/store/apps/details?id=net.daum.android.daum | none | 0
| 2 | CJ ONE | / | 설치형 | 1100 | FALSE | 000101 - 991201 | https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.ivlog.mobile.app.cjonecard. | none | 0
| 3 | 캔디크러쉬사가 | / | 설치형 | 1100 | FALSE | 000101 - 991201 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.candycrushsaga | none | 0
| 4 | 쿠팡 | / | 가입형 | 2000 | FALSE | 000101 - 991201 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coupang.mobile | none | 0
| 5 | 세븐나이츠 for Kakao | / | 실행형 | 1500 | FALSE | 000101 - 991201 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cjenm.sknights | none | 0
| 6 | 탐앤탐스 | / | 쿠폰형 | 50 | FALSE | 171101 - 180112 | / | 무료 사이즈 업그레이드 | 0
| 7 | 롯데리아 | / | 쿠폰형 | 50 | FALSE | 171101 - 180112 | / | 단품 주문 시, 세트로 제공 | 0
| 8 | 7번가피자 | / | 쿠폰형 | 50 | FALSE | 171101 - 180112 | / | 콜라 1.25L 제공 | 0
| 9 | 스타벅스 | / | 쿠폰형 | 50 | FALSE | 171101 - 180112 | / | 무료 사이즈 업그리에드 | 0
| 10 | 네네치킨 | / | 쿠폰형 | 50 | FALSE | 171101 - 180112 | / | 1000원 할인 | 0
| 11 | sk텔레콤 | / | 쿠폰형 | 50 | FALSE | 171101 - 180112 | / | 데이터 1G 제공 | 0
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## SHOP_LIST
※ 상품 목록 데이터
1. 다머니에서 관리하는 상품 목록의 데이터이다.
2. 1차로는 클라이언트에서 관리하고, 11월 이후 버전에서 서버에서 관리한다.
| no | type | publisher | name | icon | price | period | desc
설명 | 상품 번호 | 상품 타입 | 발행처 | 상품 명 | 아이콘 | 구매 금액 | 등록기간 | 설명
type | int | str | str | lstr | img | int | yymmdd - yymmdd | lstr
| 0 | 상품 | 투썸플레이스 | 아이스 아메리카노 | / | 4300 | 000101 - 991201 | none
| 1 | 상품 | BHC | 후라이드치킨+콜라1.25L | / | 18700 | 000101 - 991201 | none
| 2 | 상품 | 도미노피자 | 포테이토M+콜라1.25L | / | 19000 | 000101 - 991201 | none
| 3 | 상품 | gs25 | 빙그레 메로나 | / | 1000 | 000101 - 991201 | none
| 4 | 상품 | 아리따움 | 아리따움 3천원권 | / | 3300 | 000101 - 991201 | none
| 5 | 아이템 | 캐릭터 | 즉시 경험치 +50 | / | 290 | 000101 - 991201 | none
| 6 | 아이템 | 캐릭터 | 희귀 드랍 확률 +5% | / | 700 | 000101 - 991201 | none
| 7 | 아이템 | 캐릭터 | 경험치 획득량 +5% | / | 700 | 000101 - 991201 | none
| 8 | 아이템 | 캐릭터 | 캐시 보상 +3% | / | 700 | 000101 - 991201 | none
| 9 | 아이템 | 아이템 | 아이템 뽑기 1회 | / | 990 | 000101 - 991201 | none
| 10 | 아이템 | 아이템 | 아이템 뽑기 3회 | / | 2790 | 000101 - 991201 | none
| 11 | 아이템 | 아이템 | 진화의 돌 1개 | / | 1900 | 000101 - 991201 | none
| 12 | E버스 | E버스 | 1회 이용권 | / | 2300 | 000101 - 991201 | none
| 13 | E버스 | E버스 | 5회 이용권 (5%할인) | / | 11000 | 000101 - 991201 | none
| 14 | E버스 | E버스 | 10회 이용권 (10%할인) | / | 20700 | 000101 - 991201 | none
| 15 | E버스 | E버스 | 500원 할인권 | / | 300 | 000101 - 991201 | none
| 16 | E버스 | E버스 | 1000원 할인권 | / | 700 | 000101 - 991201 | none
| … | … |  | … | … | … | … | …

## 보상 아이템 목록
※ 보상 아이템 목록
id | name | Level | price | dropProb | icon | rank | 예시
1000 | 튤라 달팽이 | 1 | 500 | 15 |  | 일반
1001 | 황금 박쥐 | 1 | 500 | 15 |  | 일반
1002 | 알바트로스 | 1 | 500 | 15 |  | 일반
1003 | 붉은점모시 나비 | 1 | 500 | 15 |  | 일반
1004 | 꼬마 잠자리 | 1 | 500 | 15 |  | 일반
1005 | 솔수염하늘소 | 2 | 500 | 15 |  | 일반
1006 | 표범 나방 | 2 | 500 | 15 |  | 일반
1007 | 안경 원숭이 | 2 | 500 | 15 |  | 일반
1008 | 사향 고양이 | 2 | 500 | 15 |  | 일반
1009 | 붉은 늑대 | 3 | 500 | 15 |  | 일반
2001 | 피노키오 도마뱀 | 1 | 3000 | 4 |  | 레어
2002 | 크림 고슴도치 | 2 | 3000 | 4 |  | 레어
2003 | 하프 물범 | 2 | 3000 | 4 |  | 레어
2004 | 금호 | 3 | 3000 | 4 |  | 레어
3001 | 유니콘 | 1 | 10000 | 1 |  | 전설
3002 | 레드 드래곤 | 2 | 10000 | 1 |  | 전설
3003 | 그리폰 | 3 | 10000 | 1 |  | 전설